## id=938 ЛС-1
УТВЕРЖДАЮ
[7 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
СУБПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Разработка ПСД на установку системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в помещении 1Н по
ул. Калиновского 74/2 в г. Минске
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Разработка ПСД на установку системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в помещении 1Н по ул.
Калиновского 74/2 в г. Минске
|  |  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 1
Система пожарной сигнализации
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.10.2024 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 5 531.01 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 13.02 руб/ч; Дата: на 1-ое Октября 2024г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0291, оборудование = 1.0173, База НРР 2022г.
| Ж0 | БЕЗ РАЗДЕЛА
1 | Ц10-700-1 | ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ППК: ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | ПРИБОР ППК | 38.36 | 0.21 |  | 2.01 | 0.11 | 40.69 | 2.75
|  | РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХРиОПР=38.44%, План=37.3% | 1 | 38.36 | 0.21 |  | 2.01 | 0.11 | 40.69 | 2.75
2 | 5/70-10-1-4/П20 | ПРИБОР ПРИЕМО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ "ПС 4-МС" | ШТ |  |  |  | 288.11 | 5.76 | 293.87
| обор. подр. |  | 1 |  |  |  | 288.11 | 5.76 | 293.87
3 | Ц8-121-1 | АККУМУЛЯТОРЫ | ШТ. | 29.92 |  |  |  |  | 29.92 | 2.23
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% | 2 | 59.84 |  |  |  |  | 59.84 | 4.46
4 | 5/70-10-1-4/П21 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12В, 7 АЧ | ШТ |  |  |  | 21.87 | 0.44 | 22.31
| обор. подр. |  | 1 |  |  |  | 21.87 | 0.44 | 22.31
5 | 5/70-10-1-4/П22 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 6В, 1,3АЧ | ШТ |  |  |  | 14 | 0.28 | 14.28
| обор. подр. |  | 1 |  |  |  | 14 | 0.28 | 14.28
6 | Ц10-372-12 | КОМПЛЕКТ ПРИЕМНО-ПЕРЕДАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ НА КОЛИЧЕСТВО РАДИОКАНАЛОВ ДО ТРЕХ | 10 КОМПЛ. | 961.43 |  |  |  |  | 961.43 | 71.65
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=38.44%, План=37.3% | 0.1 | 96.14 |  |  |  |  | 96.14 | 7.17
7 | 5/70-10-1-4/П10 | УОО СПИ "МОЛНИЯ" | ШТ |  |  |  | 635 | 12.7 | 647.7
| обор. подр. |  | 1 |  |  |  | 635 | 12.7 | 647.7
8 | 5/70-10-1-4/П25 | ВЫНОСНАЯ АНТЕННА ПОД УОО СПИ МОЛНИЯ | ШТ |  |  |  | 17.49 | 0.35 | 17.84
| обор. подр. |  | 1 |  |  |  | 17.49 | 0.35 | 17.84
9 | Ц10-668-2 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ | ШТ. | 22.54 | 0.06 |  | 0.61 | 0.03 | 23.24 | 1.68
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=38.44%, План=37.3% | 9 | 202.86 | 0.54 |  | 5.49 | 0.27 | 209.16 | 15.12
10 | 5/70-10-1-1/3 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП212-5МУ | ШТ. |  |  |  | 19.72 | 1.05 | 20.77
|  |  | 10 |  |  |  | 197.2 | 10.5 | 207.7
11 | Ц8-81-1 | АППАРАТ (КНОПКА, КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА), КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 | ШТ. | 15.16 | 3.5 | 1.23 | 0.05 |  | 18.71 | 1.13 | 0.08
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% | 1 | 15.16 | 3.5 | 1.23 | 0.05 |  | 18.71 | 1.13 | 0.08
12 | 5/70-10-1-1/П12 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИП5-2Р | ШТ |  |  |  | 23.81 | 1.27 | 25.08
|  |  | 2 |  |  |  | 47.62 | 2.54 | 50.16
13 | Ц10-709-4 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 10.53 | 0.14 |  | 0.45 | 0.03 | 11.15 | 0.87
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=38.44%, План=37.3% | 1 | 10.53 | 0.14 |  | 0.45 | 0.03 | 11.15 | 0.87
14 | 5/70-10-1-4/П15 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ ЗОС-3М | ШТ |  |  |  | 38.43 | 0.77 | 39.2
| обор. подр. |  | 1 |  |  |  | 38.43 | 0.77 | 39.2
15 | Ц10-709-1 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 7.26 | 0.07 |  | 0.23 | 0.01 | 7.57 | 0.6
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=38.44%, План=37.3% | 2 | 14.52 | 0.14 |  | 0.46 | 0.02 | 15.14 | 1.2
16 | 5/70-10-1-4/П6 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ ЗОС-3МВ | ШТ |  |  |  | 17.51 | 0.35 | 17.86
| обор. подр. |  | 1 |  |  |  | 17.51 | 0.35 | 17.86
17 | 5/70-10-1-4/П26 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ "ВЫХОД" ОПСЗ-24 "ВЕГА-СЗ" | ШТ |  |  |  | 28.52 | 0.57 | 29.09
| обор. подр. |  | 1 |  |  |  | 28.52 | 0.57 | 29.09
18 | Ц8-526-1 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А | ШТ. | 21.14 | 0.81 | 0.06 | 20.29 | 1.14 | 43.38 | 1.56
|  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% | 1 | 21.14 | 0.81 | 0.06 | 20.29 | 1.14 | 43.38 | 1.56
19 | СКЛ0006.1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ QF | ШТ |  |  |  | 7.25 | 0.39 | 7.64
|  |  | 1 |  |  |  | 7.25 | 0.39 | 7.64
20 | Ц10-901-13 | КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ И ДРУГИЕ МЕЛКИЕ ИЗДЕЛИЯ (БЕЗ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ) | 100 ШТ. | 78.2 |  |  |  |  | 78.2 | 6.18
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=76.38%, План=37.3% | 0.01 | 0.78 |  |  |  |  | 0.78 | 0.06
21 | 5/20-10-8/9-С-1-2 | БОКС ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ КМПН 1/2 | шт |  |  |  | 1.44 | 0.08 | 1.52
|  |  | 1 |  |  |  | 1.44 | 0.08 | 1.52
22 | Ц8-423-2 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 Х 25 ММ | 100 М | 218.87 | 1.68 |  | 34 | 2 | 256.55 | 16.81
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% | 1.456 | 318.67 | 2.45 |  | 49.5 | 2.91 | 373.53 | 24.48
23 | 5/20-20-1/5 | КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25 Х 16 ММ | М |  |  |  | 1.14 | 0.06 | 1.2
|  |  | 150 |  |  |  | 171 | 9 | 180
24 | Ц8-912-1 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) | 100 М | 180.76 |  |  | 8.12 | 0.65 | 189.53 | 14.93
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% | 2.745 | 496.19 |  |  | 22.29 | 1.78 | 520.26 | 40.98
25 | 5/10-10-60-3/27 | КАБЕЛЬ МАРКИ КСВВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 Х 0,5 ММ2 | М |  |  |  | 0.32 | 0.02 | 0.34
|  |  | 250 |  |  |  | 80 | 5 | 85
26 | 5/10-10-10-10-1/14 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг( А)-LS 3х1,5 | М |  |  |  | 2.51 | 0.13 | 2.64
|  |  | 30 |  |  |  | 75.3 | 3.9 | 79.2
27 | 5/20-30-3/18 | ХОМУТ 3,6 Х 150 ММ, НЕЙЛОН | 100 ШТ. |  |  |  | 3.59 | 0.19 | 3.78
|  |  | 1 |  |  |  | 3.59 | 0.19 | 3.78
28 | Ц10-40-3 | КОРЗИНА КОНИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ | ШТ. | 2.62 |  |  |  |  | 2.62 | 0.22
|  | РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=38.44%, План=37.3% | 1 | 2.62 |  |  |  |  | 2.62 | 0.22
29 | 5/60-60/5-210 | КАРКАС ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ КЗА 210 | ШТ |  |  |  | 22.65 | 1.2 | 23.85
|  |  | 1 |  |  |  | 22.65 | 1.2 | 23.85
30 | Ц8-411-1 | РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ | 100 М | 432.88 | 70.92 | 7.7 | 662.4 | 36.44 | 1202.64 | 32.26 | 0.5
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% | 0.245 | 106.06 | 17.38 | 1.89 | 162.29 | 8.93 | 294.66 | 7.9 | 0.12
31 | 5/20-10-9/3 | РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ С ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ Р3-Ц-Х, ДИАМЕТРОМ 15 ММ | М |  |  |  | 1.88 | 0.1 | 1.98
|  |  | 25 |  |  |  | 47 | 2.5 | 49.5
32 | 3/10-10-20-10/П1 | КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОРУКАВА D15 | ШТ |  |  |  | 0.3 | 0.02 | 0.32
|  |  | 40 |  |  |  | 12 | 0.8 | 12.8
33 | Ц10-172-1 | СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, МАССА ДО 100 КГ | ШТ. | 121.07 | 16.36 | 6.32 | 2.21 | 0.17 | 139.81 | 10 | 0.42
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=38.44%, План=37.3% | 1 | 121.07 | 16.36 | 6.32 | 2.21 | 0.17 | 139.81 | 10 | 0.42
34 | 5/70-10-1-4/П27 | ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ | ШТ |  |  |  | 500 | 26.6 | 526.6
|  |  | 1 |  |  |  | 500 | 26.6 | 526.6
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж0 |  | 1503.94 | 41.53 | 9.5 | 1430.09 | 78.06 | 3053.62 | 117.9 | 0.62
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 797.66
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 597.58
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 4448.86
|  | ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА |  |  |  |  | 1060.93 | 21.22
|  | ИТОГО ПО Электромонтажные работы (нов) |  | 1017.06 | 24.14 | 3.18 | 698.18 | 39.08 | 1778.46 | 80.51 | 0.2
|  | ОХРиОПР = 59.57% | [6 empty] | 607.76
|  | План.приб. = 40.54% | [6 empty] | 413.6
|  | ИТОГО | [6 empty] | 2799.82
|  | ИТОГО ПО Монтаж оборудования |  | 486.1 | 17.39 | 6.32 | 730.47 | 38.9 | 1272.86 | 37.33 | 0.42
|  | ОХРиОПР = 38.44% | [6 empty] | 189.3
|  | План.приб. = 37.3% | [6 empty] | 183.69
|  | ИТОГО | [6 empty] | 1645.85
|  | ИТОГО ПО Прокладка и монтаж сетей связи |  | 0.78 |  |  | 1.44 | 0.08 | 2.3 | 0.06
|  | ОХРиОПР = 76.38% | [6 empty] | 0.6
|  | План.приб. = 37.3% | [6 empty] | 0.29
|  | ИТОГО | [6 empty] | 3.19
|  | ИТОГО |  | 1503.94 | 41.53 | 9.5 | 1430.09 | 78.06 | 3053.62 | 117.9 | 0.62
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 797.66
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 597.58
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 4.1
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 4448.86
|  | ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА |  |  |  |  | 1060.93 | 21.22 | 1082.15
|  | ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ | [6 empty] | 5531.01
|  | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ | [6 empty] | 4448.86
ТЕНДЕРА [4448.86+0+0+0]
|  | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [6 empty] | 514.57
[((1503.94+9.5)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+514.57+0+0+0+0+0+0] | [6 empty] | 514.57
|  | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | [6 empty] | 4963.43
[4448.86+514.57+0]
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [1503.94*1] | [6 empty] | 1 | 1503.94
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 117.9
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | [7 empty] | 0.62
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 4.1
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [41.53*1] | [6 empty] | 1 | 41.53
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [9.5*1] | [6 empty] | 1 | 9.5
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [78.06*1] | [6 empty] | 1 | 78.06
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 1430.09
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [1503.94+41.53+78.06+1430.09] | [7 empty] | 3053.62
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 1430.15
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [78.06-0] | [7 empty] | 78.06
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [797.66*1] | [6 empty] | 1 | 797.66
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [597.58*1] | [6 empty] | 1 | 597.58
| ИТОГО [3053.62+0+0+797.66+597.58] | [7 empty] | 4448.86
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ | [7 empty] | 4448.86
ТЕНДЕРА [4448.86+0+0+0]
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 514.57
[((1503.94+9.5)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+514.57+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 514.57
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | [7 empty] | 4963.43
[4448.86+514.57+0]
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА | [7 empty] | 4963.43
[4963.43+0+0]
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [4963.43+0] | [7 empty] | 4963.43
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 4963.43
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [4963.43+0]
| ИТОГО С УЧЕТОМ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ВЫЧЕТОМ МАТЕРИАЛОВ И | [7 empty] | 4963.43
ТРАНСПОРТА ЗАКАЗЧИКА, СТОИМОСТИ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ЗАТРАТ И ЗАТРАТ
ЗАКАЗЧИКА [4963.43-0-0-0-0-0-0]
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [4963.43*1] | [7 empty] | 4963.43
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1.0291
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 10/2024 по 01/2025)
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 5107.87
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(4963.43+0+0+0-0)*1.0291+0*1+(0+0)*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 5107.87
[5107.87+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [5107.87-(0+0+0)] | [7 empty] | 5107.87
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [5107.87+0] | [7 empty] | 5107.87
18 | СУММА НДС [5107.87*20/100] | [5 empty] | 20 |  | 1021.57
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [5107.87+1021.57+0] | [7 empty] | 6129.44
СУММА ПРОПИСЬЮ: ШЕСТЬ ТЫСЯЧ СТО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 44
КОП.
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ [1060.93*1.0173] | [7 empty] | 1079.28
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (ОБОРУДОВАНИЕ) [20.78*1.0173] | [7 empty] | 21.14
| ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ [1079.28+21.14+0] | [7 empty] | 1100.42
| СУММА НДС (ОБОРУДОВАНИЕ) [1100.42*20/100] | [5 empty] | 20 |  | 220.08
| ВСЕГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ [1100.42+220.08] | [7 empty] | 1320.5
| ВСЕГО С ОБОРУДОВАНИЕМ [6129.44+1320.5] | [7 empty] | 7449.94
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ, СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Материалы подрядчика
1 | 5/20-30-5/2 БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134 |  |  | 100 ШТ. | 0.0245 | 7.06 |  | 0.17 | 5.32 | 0.38 | 0.01
2 | 5/20-30-5/3 БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 |  |  | 1000 ШТ. | 0.002 | 20.42 |  | 0.04 | 5.32 | 1.09
У3,5
3 | 5/20-10-8/9-С-1-2 БОКС ДЛЯ |  |  | шт | 1 | 1.44 |  | 1.44 | 5.32 | 0.08 | 0.08
АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ КМПН 1/2
4 | 5/20-30-4/4 ВТУЛКА В42 УХЛ2 |  |  | 100 ШТ. | 0.0245 | 58.58 |  | 1.44 | 5.32 | 3.12 | 0.08
5 | СКЛ0006.1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ |  |  | ШТ | 1 | 7.25 |  | 7.25 | 5.32 | 0.39 | 0.39
QF
6 | 1/10-230-55-5/22 ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ |  |  | Т | 9e-05 | 423.89 |  | 0.04 | 7.94 | 33.66
МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б),
СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)
7 | 5/20-30-3/8 ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ |  |  | 100 ШТ. | 0.0245 | 374.4 |  | 9.17 | 5.32 | 19.92 | 0.49
ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ К 485
8 | 1/10-240-20/1 ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ |  |  | Т | 2.2e-05 | 4129.35 |  | 0.09 | 7.94 | 327.87 | 0.01
9 | 5/90-10/3 ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У656 У3 |  |  | 10 ШТ. | 61.69 | 0.85 |  | 52.44 | 5.32 | 0.05 | 3.08
10 | 5/90-10/4 ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658 |  |  | 10 ШТ. | 12.25 | 0.9 |  | 11.03 | 5.32 | 0.05 | 0.61
11 | 5/90-10/2 ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 У3 |  |  | 10 ШТ. | 1.22 | 7.5 |  | 9.15 | 5.32 | 0.4 | 0.49
12 | 5/70-10-1-1/3 ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ |  |  | ШТ. | 10 | 19.72 |  | 197.2 | 5.32 | 1.05 | 10.5
ИП212-5МУ
13 | 5/70-10-1-1/П12 ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ |  |  | ШТ | 2 | 23.81 |  | 47.62 | 5.32 | 1.27 | 2.54
РУЧНОЙ ИП5-2Р
14 | 1/10-235-20/681 ИЗОЛЕНТА ПВХ |  |  | М2 | 4.2075 | 5.41 |  | 22.76 | 7.94 | 0.43 | 1.81
(РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)
15 | 5/10-10-60-3/27 КАБЕЛЬ МАРКИ КСВВ, С |  |  | М | 250 | 0.32 |  | 80 | 5.32 | 0.02 | 5
ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 Х 0,5 ММ2
16 | 5/10-10-10-10-1/14 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ |  |  | М | 30 | 2.51 |  | 75.3 | 5.32 | 0.13 | 3.9
МАРКИ ВВГнг( А)-LS 3х1,5
17 | 5/50-70-3/7 КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ВЫСШЕГО |  |  | КГ | 0.0045 | 26.6 |  | 0.12 | 5.32 | 1.42 | 0.01
СОРТА
18 | 5/60-60/5-210 КАРКАС ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ |  |  | ШТ | 1 | 22.65 |  | 22.65 | 5.32 | 1.2 | 1.2
ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ КЗА 210
19 | 1/10-230-35/396 КЛЕЙ ПВА СТОЛЯРНЫЙ |  |  | КГ | 0.025 | 11.94 |  | 0.3 | 7.94 | 0.95 | 0.02
20 | 5/20-20-1/5 КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ |  |  | М | 150 | 1.14 |  | 171 | 5.32 | 0.06 | 9
ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25 Х 16 ММ
21 | 1/10-230-40-20/127 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА- |  |  | Т | 5e-06 | 4359.55 |  | 0.02 | 7.94 | 346.15
15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ
22 | 3/10-10-20-10/П1 КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ |  |  | ШТ | 40 | 0.3 |  | 12 | 5.32 | 0.02 | 0.8
МЕТАЛЛОРУКАВА D15
23 | 1/10-180-20/57 КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ |  |  | ШТ. | 0.2725 | 3.04 |  | 0.83 | 7.94 | 0.24 | 0.07
СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 Х
6 Х 22
24 | 1/10-230-45-5/186 ЛАК |  |  | КГ | 0.006 | 10.54 |  | 0.06 | 7.94 | 0.84 | 0.01
НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218
25 | 5/10-30-60/2 МУФТА ТРУБНАЯ ТР-5 У3 |  |  | ШТ. | 2.45 | 5.26 |  | 12.89 | 5.32 | 0.28 | 0.69
26 | 1/55-50-30/20 ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ |  |  | КГ | 0.006 | 29 |  | 0.17 | 7.94 | 2.3 | 0.01
27 | 5/20-40-2/2 ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У477 У3 |  |  | 10 ШТ. | 0.245 | 33 |  | 8.09 | 5.32 | 1.76 | 0.43
28 | 5/20-30-2/1 ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35- |  |  | ШТ. | 2.225 | 7.28 |  | 16.2 | 5.32 | 0.39 | 0.87
560 У2,5
29 | 5/20-30-3/40 ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА |  |  | 100 ШТ. | 0.02 | 75.83 |  | 1.52 | 5.32 | 4.03 | 0.08
К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ
30 | 5/50-70-2/7 ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ |  |  | КГ | 0.045 | 55.59 |  | 2.5 | 5.32 | 2.96 | 0.13
БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40
31 | 5/50-70-2/2 ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ |  |  | Т | 2e-05 | 80050 |  | 1.6 | 5.32 | 4258.66 | 0.09
БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС61
32 | 1/10-260-210-1/82 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ |  |  | КГ | 0.735 | 4.97 |  | 3.65 | 5.72 | 0.28 | 0.21
НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ,
ДИАМЕТРОМ 2 ММ
33 | 1/10-260-30-31/5 ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ |  |  | Т | 0.012618 | 3080.84 |  | 38.87 | 5.72 | 176.22 | 2.22
ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ
ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП,
СТ3ПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ
100 - 200 ММ
34 | 1/10-230-50-15/39 РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ |  |  | КГ | 0.03 | 4.87 |  | 0.15 | 7.94 | 0.39 | 0.01
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646
35 | 5/20-10-9/3 РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ |  |  | М | 25 | 1.88 |  | 47 | 5.32 | 0.1 | 2.5
НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ С
ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ Р3-Ц-Х,
ДИАМЕТРОМ 15 ММ
36 | 1/10-170-10/115 СВЕРЛА С SDS PLUS |  |  | ШТ. | 0.23 | 5.61 |  | 1.29 | 7.94 | 0.45 | 0.1
ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),
ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215)
ММ
37 | 1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS |  |  | ШТ. | 0.2795 | 7.65 |  | 2.14 | 7.94 | 0.61 | 0.17
ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),
ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265)
ММ
38 | 5/20-30-3/23 СКОБА К 145 У2 |  |  | 10 ШТ. | 6.125 | 10.4 |  | 63.7 | 5.32 | 0.55 | 3.37
39 | 1/10-160-20/35 ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ |  |  | 10 М2 | 0.045 | 42.38 |  | 1.91 | 7.94 | 3.36 | 0.15
40 | 5/20-20-3-4/10 ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 |  |  | КГ | 0.00014 | 48.06 |  | 0.01 | 5.32 | 2.56
ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ
41 | 5/20-30-3/18 ХОМУТ 3,6 Х 150 ММ, |  |  | 100 ШТ. | 1 | 3.59 |  | 3.59 | 5.32 | 0.19 | 0.19
НЕЙЛОН
42 | 5/70-10-1-4/П27 ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ |  |  | ШТ | 1 | 500 |  | 500 | 5.32 | 26.6 | 26.6
43 | 1/10-140-40/100 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А |  |  | Т | 0.000327 | 7500 |  | 2.45 | 7.94 | 595.5 | 0.19
ДИАМЕТРОМ 4 ММ
44 | 1/10-230-45-10/165 ЭМАЛЬ |  |  | КГ | 0.04 | 7.44 |  | 0.3 | 7.94 | 0.59 | 0.02
ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ
| МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО |  |  | 7: 1430.15; 10: 78.13
в том числе:
| материалы подрядчика |  |  | 7: 1430.15; 10: 78.13
Оборудование подрядчика
45 | 5/70-10-1-4/П21 АККУМУЛЯТОРНАЯ |  |  | ШТ | 1 | 21.87 |  | 21.87 | 2 | 0.44 | 0.44
БАТАРЕЯ 12В, 7 АЧ
46 | 5/70-10-1-4/П22 АККУМУЛЯТОРНАЯ |  |  | ШТ | 1 | 14 |  | 14 | 2 | 0.28 | 0.28
БАТАРЕЯ 6В, 1,3АЧ
47 | 5/70-10-1-4/П25 ВЫНОСНАЯ АНТЕННА ПОД |  |  | ШТ | 1 | 17.49 |  | 17.49 | 2 | 0.35 | 0.35
УОО СПИ МОЛНИЯ
48 | 5/70-10-1-4/П15 ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ |  |  | ШТ | 1 | 38.43 |  | 38.43 | 2 | 0.77 | 0.77
ЗОС-3М
49 | 5/70-10-1-4/П6 ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ |  |  | ШТ | 1 | 17.51 |  | 17.51 | 2 | 0.35 | 0.35
ЗОС-3МВ
50 | 5/70-10-1-4/П26 ОПОВЕЩАТЕЛЬ |  |  | ШТ | 1 | 28.52 |  | 28.52 | 2 | 0.57 | 0.57
СВЕТОЗВУКОВОЙ "ВЫХОД" ОПСЗ-24 "ВЕГА-
СЗ"
51 | 5/70-10-1-4/П20 ПРИБОР ПРИЕМО- |  |  | ШТ | 1 | 288.11 |  | 288.11 | 2 | 5.76 | 5.76
КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ "ПС 4-МС"
52 | 5/70-10-1-4/П10 УОО СПИ "МОЛНИЯ" |  |  | ШТ | 1 | 635 |  | 635 | 2 | 12.7 | 12.7
| ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА ВСЕГО |  |  | 7: 1060.93; 10: 21.22
Механизмы
53 | М400002 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.10325; 5: 34.65; 7: 3.58
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т
54 | М030101 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.42; 5: 36.21; 7: 15.21
55 | М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 1.89; 5: 0.28; 7: 0.53
56 | М021104 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.10325; 5: 52.8; 7: 5.45
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т
57 | М030401 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 1.69; 5: 0.68; 7: 1.15
УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)
58 | М330301 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.2362; 5: 0.77; 7: 0.18
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
59 | М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 1.6607; 5: 0.72; 7: 1.2
60 | М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  | 3: МАШ.Ч; 4: 3.1741; 5: 0.77; 7: 2.44
61 | М350451 ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.08; 5: 0.32; 7: 0.03
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
62 | М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 3.1339; 5: 3.68; 7: 11.53
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
63 | М134041 ШУРУПОВЕРТ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.19; 5: 0.73; 7: 0.14
64 | М331620 ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИК |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.13; 5: 0.42; 7: 0.05
| МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО |  |  | 7: 41.49
| Составил |  |  | 6: Проверил

## id=939 ПНР-2
УТВЕРЖДАЮ
|  |  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
СУБПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Разработка ПСД на установку системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в
помещении 1Н по ул. Калиновского 74/2 в г. Минске
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Разработка ПСД на установку системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в помещении 1Н
по ул. Калиновского 74/2 в г. Минске
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2)
на | Пусконаладочные работы
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах |  | 01/10/2024 |  | Сметная стоимость |  |  | 0.68 | тыс. бел. руб.
(на дату разработки)
Среднемесячная заработная плата в строительстве по г. Минск за Октябрь 2024 | [6 empty] | 2213.4 | бел. руб.
Нормативное рабочее время | [6 empty] | 170 | час.
Цена одного чел.-ч | [6 empty] | 13.02 | бел. руб.
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Кол-во | Нормы затрат труда, чел.-час |  | Стоимость, бел. руб. |  | ОХР и ОПР, бел. руб. | План. прибыль, бел. руб.
[5 empty] | Единицы измерения | Всего | Единицы измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Ж | Раздел 1
1 | ЦПНР02-01-031 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 2 | СИСТЕМА | 1 | 9.85 | 9.85 | 240.16 | 240.16
РАЗРЯД=12.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.8726 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%
2 | ЦПНР02-01-032 | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 2 ДО 9 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-31 | КАНАЛ | 1 | 4.74 | 4.74 | 115.57 | 115.57
РАЗРЯД=12.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.8726 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  |  |  | 14.59 |  | 355.73
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 146.7
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 56.49
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [5 empty] | 558.92
|  | ИТОГО ПО Пусконаладочные работы |  |  |  | 14.59 |  | 355.73
|  | ОХР и ОПР ОХРиОПР = 41.24% | [5 empty] | 146.7
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ План.приб. = 15.88% | [5 empty] | 56.49
|  | ИТОГО | [5 empty] | 558.92
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [355.73*1] | [5 empty] | 1 | 355.73
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [6 empty] | 14.59
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 12.5
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [355.73+0+0+0] | [6 empty] | 355.73
В ТОМ ЧИСЛЕ:
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [146.7*1] | [5 empty] | 1 | 146.7
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [56.49*1] | [5 empty] | 1 | 56.49
| ИТОГО [355.73+0+0+146.7+56.49] | [6 empty] | 558.92
| ВСЕГО ПНР С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА [558.92+0+0+0] | [6 empty] | 558.92
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ |  |  |  |  | 34 |  | 120.95
[((355.73+0)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+120.95+0+0+0+0+0+0] | [6 empty] | 120.95
7 | ИТОГО ПНР [558.92+120.95+0] | [6 empty] | 679.87
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА | [6 empty] | 679.87
[679.87+0+0]
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [679.87+0] | [6 empty] | 679.87
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [6 empty] | 679.87
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [679.87+0]
| ИТОГО С УЧЕТОМ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ВЫЧЕТОМ МАТЕРИАЛОВ И | [6 empty] | 679.87
ТРАНСПОРТА ЗАКАЗЧИКА, СТОИМОСТИ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ЗАТРАТ И ЗАТРАТ
ЗАКАЗЧИКА [679.87-0-0-0-0-0-0]
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [5 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [679.87*1] | [6 empty] | 679.87
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [5 empty] | 1.0291
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 10/2024 по 01/2025)
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [6 empty] | 699.65
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(679.87+0+0+0-0)*1.0291+0*1+(0+0)*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [6 empty] | 699.65
[699.65+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [699.65-(0+0+0)] | [6 empty] | 699.65
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [699.65+0] | [6 empty] | 699.65
18 | СУММА НДС [699.65*20/100] |  |  |  |  | 20 |  | 139.93
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [699.65+139.93+0] | [6 empty] | 839.58
СУММА ПРОПИСЬЮ: ВОСЕМЬСОТ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 58 КОП.
ИТОГО заработная плата | [7 empty] | 355.73
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | [7 empty] | 146.7
Плановая прибыль | [7 empty] | 56.49
Прочие расходы, в т.ч. | [7 empty] | 120.95
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [7 empty] | 120.95
Всего по смете | [7 empty] | 679.87
Составил
|  | (должность) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
|  | (должность) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)